Statusbericht 3

FS19 pro2E, Team 1, Sonntag, 19. Mai 2019

# Projektstatus, Zusammenfassung

## Highlights

* Software Version 0.9.5 wurde termingerecht fertiggestellt.

## Lowlights

* Personeller Ausfall, Claudio Alfare hat das Projektteam verlassen.
* Nicht alle Wunschziele können erfüllt werden.

## Kritische Punkte

## Hauptereignisse der vergangenen Periode

* Projektwoche
* Fertigstellung Software Version 0.9.5

## Bevorstehende Hauptereignisse

* Fertigstellung Software Version 1.0
* Schlusspräsentation
* Abnahme durch Auftraggeber
* Abgabe Fachbericht

# Technischer Status

## AP Fortschritt

Die Software Version 0.9.5 ist fertiggestellt und entspricht den Erwartungen.

## Geplante Aktivitäten für die nächste Periode

In der anstehenden Projektwoche geht es an die Implementierung der erarbeiteten elektrotechnischen Grundlagen.

Zudem stehen die ersten Tests gemäss Testkonzept an, welche jeweils während den einzelnen Arbeitsschritten erfolgen.

Der Fachbericht wir vor zu ergänzt.

# Management Status

## Meilensteine und Lieferobjekte Tracking

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Meilenstein Bezeichnung** | **Geplantes Datum** | **Aktuelles Datum** | **Status** | **Kommentar** |
| M1 | Auftragserteilung durch Auftragsgeber | 21.02.19 | 19.05.19 | erreicht |  |
| M2 | Abgabe Pflichtenheft 1.Version | 24.03.19 | 19.05.19 | erreicht |  |
| M3 | Abgabe Pflichtenheft definitive Version | 07.04.19 | 19.05.19 | erreicht |  |
| M4 | Zwischenpräsentation | 11.04.19 | 19.05.19 | erreicht |  |
| M5 | Mock-up Software 0.9.0 | 05.05.19 | 19.05.19 | erreicht |  |
| M6 | Abgabe Disposition | 05.05.19 | 19.05.19 | erreicht |  |
| M7 | Software Version 0.9.5 | 16.05.19 | 19.05.19 | erreicht |  |
| M8 | Software Version 1.0 | 30.05.19 | 19.05.19 | ausstehend |  |
| M9 | Schlusspräsentation / Abgabe | 13.06.19 | 19.05.19 | ausstehend |  |

## Kosten Tracking

### Personalkosten

Abb. 1 zeigt die geplanten (breite Säule) und die bisher entstandenen (schmale Säule) Personalkosten (TCHF).

Kommentare zu Personalkosten Status: Personeller Ausfall von Claudio Alfare konnte nicht vollständig kompensiert werden.





Abb. 1: Personalkosten Status (Plan / Ist Vergleich)

## Risiko Tracking

### Risikoregister Status



### Kommentare

* Claudio Alfare (CA) fällt langfristig aus. Die Arbeitspakete wurden bereits neu aufgeteilt und die pendenten Arbeiten von CA nagereicht.