## Kosten
pro2E, Team 1 Personalkosten Tracking
Kostensätzte |  | CHF / Std
| PM | 109.2
| Wiss. MA | 68
[12 empty] | (UF) |  | Projektw.
|  |  | W08 | W09 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19.1 | W19.2 | W19.3 | W19.4 | W19.5 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | Total
| AP |  | Projektw. W19.1: Mo; Projektw. W19.2: Di; Projektw. W19.3: Mi; Projektw. W19.4: Do; Projektw. W19.5: Fr
1_Projektmanagement
Plan | Std / W(T) |  | 2 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 104
| Std / kumuliert |  | 2 | 8 | 14 | 22 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 58 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 76 | 80 | 88 | 96 | 104
| Ko / W(T) | TCHF | 0.2184 | 0.6552 | 0.6552 | 0.8736 | 0.8736 | 0.6552 | 0.6552 | 0.6552 | 0.6552 | 0.4368 | 0.4368 | 0.2184 | 0.2184 | 0.2184 | 0.2184 | 0.2184 | 0.4368 | 0.4368 | 0.8736 | 0.8736 | 0.8736 | 11.3568
1_PM_Plan | Ko / kumuliert | TCHF | 0.2184 | 0.8736 | 1.5288 | 2.4024 | 3.276 | 3.9312 | 4.5864 | 5.2416 | 5.8968 | 6.3336 | 6.7704 | 6.9888 | 7.2072 | 7.4256 | 7.644 | 7.8624 | 8.2992 | 8.736 | 9.6096 | 10.4832 | 11.3568
Ist | Niklaus | Std | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 2 | [7 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 46
| Marco | Std | W12: 5; W13: 5; W14: 3; Projektw. W23: 1 | 14
| Simon | Std | W10: 1; W11: 2; W12: 3; W13: 2 | 8
| Std / W(T) |  | 2 | 2 | 5 | 10 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 59
| Std / kumuliert |  | 0 | 2 | 7 | 17 | 21 | 27 | 31 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57
| Ko / W(T) | TCHF | 0.2184 | 0.2184 | 0.546 | 1.092 | 0.4368 | 0.6552 | 0.4368 | 0.4368 | 0.1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1092 | 0.1092 | 0.2184 | 0.1092 | 0.4368 | 0.4368 | 0.4368 | 0.4368 | 6.4428
1_PM_ist | Ko / kumuliert | TCHF | 0.2184 | 0.4368 | 0.9828 | 2.0748 | 2.5116 | 3.1668 | 3.6036 | 4.0404 | 4.1496 | 4.1496 | 4.1496 | 4.1496 | 4.1496 | 4.2588 | 4.368 | 4.5864 | 4.6956 | 5.1324 | 5.5692 | 6.006 | 6.4428
2_Auftrags Analyse
Plan | Std / W(T) |  | W08: 2; W09: 4; W10: 14; W11: 24; W12: 14; W13: 14; W14: 12 | 84
| Std / kumuliert |  | 2 | 6 | 20 | 44 | 58 | 72 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84
| Ko / W(T) | TCHF | 0.136 | 0.272 | 0.952 | 1.632 | 0.952 | 0.952 | 0.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.712
2_Auftrags_Analyse_Plan | Ko / kumuliert | TCHF | 0.136 | 0.408 | 1.36 | 2.992 | 3.944 | 4.896 | 5.712 | 5.712 | 5.712 | 5.712 | 5.712 | 5.712 | 5.712 | 5.712 | 5.712 | 5.712 | 5.712 | 5.712 | 5.712 | 5.712 | 5.712
Ist | Pascal | Std | W08: 2; W09: 3; W10: 6; W11: 18; W12: 2; W13: 1; W14: 1; W15: 2 | 35
| Lukas | Std | W10: 2; W11: 15; W12: 5
| Marco | Std | W09: 1; W10: 1; W12: 9; W13: 3; W14: 3
| Claudio | Std | W10: 4; W12: 5
| Dummy | Std | W13: 8 | 8
| Ressource-6 | Std | [21 empty] | 0
| Std / W(T) |  | 2 | 4 | 13 | 33 | 21 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91
| Std / kumuliert |  | 0 | 4 | 17 | 50 | 71 | 83 | 87 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89
| Ko / W(T) | TCHF | 0.136 | 0.272 | 0.884 | 2.244 | 1.428 | 0.816 | 0.272 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.188
2_Auftrags_Analyse_ist | Ko / kumuliert | TCHF | 0.136 | 0.408 | 1.292 | 3.536 | 4.964 | 5.78 | 6.052 | 6.188 | 6.188 | 6.188 | 6.188 | 6.188 | 6.188 | 6.188 | 6.188 | 6.188 | 6.188 | 6.188 | 6.188 | 6.188 | 6.188
3_Entwurf
Plan | Std / W(T) |  | W14: 20; W15: 20; W16: 20; (UF) W17: 20; (UF) W18: 28 | 108
| Std / kumuliert |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108
| Ko / W(T) | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.344
3_Entwurf_Plan | Ko / kumuliert | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 2.72 | 4.08 | 5.44 | 7.344 | 7.344 | 7.344 | 7.344 | 7.344 | 7.344 | 7.344 | 7.344 | 7.344 | 7.344 | 7.344
Ist | Ressource-1 | Std | [21 empty] | 0
| Ressource-2 | Std
| Ressource-3 | Std
| Ressource-4 | Std
| Ressource-5 | Std | [21 empty] | 0
| Ressource-6 | Std | [21 empty] | 0
| Std / W(T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Std / kumuliert |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ko / W(T) | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3_Entwurf_ist | Ko / kumuliert | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4_Realisierung_SW
Plan | Std / W(T) |  | W15: 40; W16: 80; (UF) W17: 80; (UF) W18: 80; Projektw. W19.1: 60; Projektw. W19.2: 60; Projektw. W19.3: 60; Projektw. W19.4: 60; Projektw. W19.5: 20 | 540
| Std / kumuliert |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 120 | 200 | 280 | 340 | 400 | 460 | 520 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540
| Ko / W(T) | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.72
4_Realisierung_Plan | Ko / kumuliert | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 8.16 | 13.6 | 19.04 | 23.12 | 27.2 | 31.28 | 35.36 | 36.72 | 36.72 | 36.72 | 36.72 | 36.72 | 36.72
Ist | Ressource-1 | Std | [21 empty] | 0
| Ressource-2 | Std
| Ressource-3 | Std
| Ressource-4 | Std
| Ressource-5 | Std | [21 empty] | 0
| Ressource-6 | Std | [21 empty] | 0
| Std / W(T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Std / kumuliert |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ko / W(T) | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4_Realisierung_ist | Ko / kumuliert | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5_Validierung
Plan | Std / W(T) |  | Projektw. W19.5: 10; Projektw. W20: 32; Projektw. W21: 24; Projektw. W22: 45; Projektw. W23: 64 | 175
| Std / kumuliert |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 42 | 66 | 111 | 175 | 175
| Ko / W(T) | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 2.176 | 1.632 | 3.06 | 4.352 | 0 | 11.9
5_Validierung_Plan | Ko / kumuliert | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 2.856 | 4.488 | 7.548 | 11.9 | 11.9
Ist | Ressource-1 | Std | [21 empty] | 0
| Ressource-2 | Std
| Ressource-3 | Std
| Ressource-4 | Std
| Ressource-5 | Std | [21 empty] | 0
| Ressource-6 | Std | [21 empty] | 0
| Std / W(T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Std / kumuliert |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ko / W(T) | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5_Validierung_Ist | Ko / kumuliert | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reserve
Plan | Std / W(T) |  | Projektw. W21: 13; Projektw. W22: 13; Projektw. W23: 18; Projektw. W24: 25 | 69
| Std / kumuliert |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 26 | 44 | 69
| Ko / W(T) | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.884 | 0.884 | 1.224 | 1.7 | 4.692
6_Reserve_Plan | Ko / kumuliert | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.884 | 1.768 | 2.992 | 4.692
Ist | Ressource-1 | Std | [21 empty] | 0
| Ressource-2 | Std
| Ressource-3 | Std
| Ressource-4 | Std
| Ressource-5 | Std | [21 empty] | 0
| Ressource-6 | Std | [21 empty] | 0
| Std / W(T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Std / kumuliert |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ko / W(T) | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6_Reserve_ist | Ko / kumuliert | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0