## Kosten
pro2E, Team 1 Personalkosten Tracking
Kostensätzte |  | CHF / Std
| PM | 119
| Wiss. MA | 68
[12 empty] | (UF) |  | Projektw.
|  |  | W08 | W09 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19.1 | W19.2 | W19.3 | W19.4 | W19.5 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | Total
| AP |  | Projektw. W19.1: Mo; Projektw. W19.2: Di; Projektw. W19.3: Mi; Projektw. W19.4: Do; Projektw. W19.5: Fr
1_Projektmanagement
Plan | Std / W(T) |  | 2 | 6 | 6 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 104
| Std / kumuliert |  | 2 | 8 | 14 | 22 | 30 | 34 | 42 | 46 | 52 | 58 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 80 | 88 | 96 | 104
| Ko / W(T) | TCHF | 0.238 | 0.714 | 0.714 | 0.952 | 0.952 | 0.476 | 0.952 | 0.476 | 0.714 | 0.714 | 0.714 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.476 | 0.952 | 0.952 | 0.952 | 12.376
1_PM_plan | Ko / kumuliert | TCHF | 0.238 | 0.952 | 1.666 | 2.618 | 3.57 | 4.046 | 4.998 | 5.474 | 6.188 | 6.902 | 7.616 | 7.854 | 8.092 | 8.33 | 8.568 | 8.806 | 9.044 | 9.52 | 10.472 | 11.424 | 12.376
Ist | Niklaus | Std | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 2 | [7 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 46
| Marco | Std | W12: 5; Projektw. W23: 1 | 6
| Ressource-3 | Std | [21 empty] | 0
| Std / W(T) |  | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 56
| Std / kumuliert |  | 0 | 2 | 6 | 14 | 18 | 24 | 28 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54
| Ko / W(T) | TCHF | 0.238 | 0.238 | 0.476 | 0.952 | 0.476 | 0.714 | 0.476 | 0.476 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0.119 | 0.238 | 0.119 | 0.476 | 0.476 | 0.476 | 0.476 | 6.664
1_PM_ist | Ko / kumuliert | TCHF | 0.238 | 0.476 | 0.952 | 1.904 | 2.38 | 3.094 | 3.57 | 4.046 | 4.165 | 4.165 | 4.165 | 4.165 | 4.165 | 4.284 | 4.403 | 4.641 | 4.76 | 5.236 | 5.712 | 6.188 | 6.664
2_Analyse&Entwurf
Plan | Std / W(T) |  | W08: 12; W09: 24; W10: 24; W11: 24; W12: 24; W13: 24; W14: 18; W15: 12 | 162
| Std / kumuliert |  | 12 | 36 | 60 | 84 | 108 | 132 | 150 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162
| Ko / W(T) | TCHF | 0.816 | 1.632 | 1.632 | 1.632 | 1.632 | 1.632 | 1.224 | 0.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.016
2_Analyse&Entwurf_plan | Ko / kumuliert | TCHF | 0.816 | 2.448 | 4.08 | 5.712 | 7.344 | 8.976 | 10.2 | 11.016 | 11.016 | 11.016 | 11.016 | 11.016 | 11.016 | 11.016 | 11.016 | 11.016 | 11.016 | 11.016 | 11.016 | 11.016 | 11.016
Ist | Pascal | Std | W08: 2; W09: 3; W10: 6; W11: 18 | 29
| Lukas | Std | W10: 2; W11: 15
| Marco | Std | W09: 1; W10: 1; W12: 9
| Claudio | Std | W10: 4
| Ressource-5 | Std | [21 empty] | 0
| Ressource-6 | Std | [21 empty] | 0
| Std / W(T) |  | 2 | 4 | 13 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61
| Std / kumuliert |  | 0 | 4 | 17 | 50 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59
| Ko / W(T) | TCHF | 0.136 | 0.272 | 0.884 | 2.244 | 0.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.148
2_Analyse&Entwurf_ist | Ko / kumuliert | TCHF | 0.136 | 0.408 | 1.292 | 3.536 | 4.148 | 4.148 | 4.148 | 4.148 | 4.148 | 4.148 | 4.148 | 4.148 | 4.148 | 4.148 | 4.148 | 4.148 | 4.148 | 4.148 | 4.148 | 4.148 | 4.148
3_Realisierung_HW
Plan | Std / W(T) |  | W15: 15; W16: 15; (UF) W17: 10; (UF) W18: 20; Projektw. W19.1: 24; Projektw. W19.2: 24; Projektw. W19.3: 24; Projektw. W19.4: 24; Projektw. W19.5: 4 | 160
| Std / kumuliert |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 40 | 60 | 84 | 108 | 132 | 156 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160
| Ko / W(T) | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 1.02 | 0.68 | 1.36 | 1.632 | 1.632 | 1.632 | 1.632 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.88
3_Real_HW_plan | Ko / kumuliert | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 2.04 | 2.72 | 4.08 | 5.712 | 7.344 | 8.976 | 10.608 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 10.88
Ist | Ressource-1 | Std | [21 empty] | 0
| Ressource-2 | Std | Projektw. W19.3: 8; Projektw. W19.4: 8; Projektw. W19.5: 8
| Ressource-3 | Std | Projektw. W19.3: 8; Projektw. W19.4: 8; Projektw. W19.5: 4
| Ressource-4 | Std | Projektw. W19.3: 8; Projektw. W19.4: 8; Projektw. W19.5: 4
| Ressource-5 | Std | [21 empty] | 0
| Ressource-6 | Std | [21 empty] | 0
| Std / W(T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64
| Std / kumuliert |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 48 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64
| Ko / W(T) | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.632 | 1.632 | 1.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.352
3_Real_HW_ist | Ko / kumuliert | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.632 | 3.264 | 4.352 | 4.352 | 4.352 | 4.352 | 4.352 | 4.352
4_Realisierung_SW
Plan | Std / W(T) |  | W15: 13; W16: 13; (UF) W17: 10; (UF) W18: 16; Projektw. W19.1: 22; Projektw. W19.2: 22; Projektw. W19.3: 22; Projektw. W19.4: 22; Projektw. W19.5: 20 | 160
| Std / kumuliert |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 26 | 36 | 52 | 74 | 96 | 118 | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160
| Ko / W(T) | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.884 | 0.884 | 0.68 | 1.088 | 1.496 | 1.496 | 1.496 | 1.496 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.88
4_Real_SW_plan | Ko / kumuliert | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.884 | 1.768 | 2.448 | 3.536 | 5.032 | 6.528 | 8.024 | 9.52 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 10.88
Ist | Ressource-1 | Std | Projektw. W19.3: 5; Projektw. W19.4: 5; Projektw. W19.5: 6 | 16
| Ressource-2 | Std
| Ressource-3 | Std
| Ressource-4 | Std
| Ressource-5 | Std | Projektw. W19.3: 9; Projektw. W19.4: 8; Projektw. W19.5: 12; Projektw. W20: 2 | 31
| Ressource-6 | Std | Projektw. W19.3: 8; Projektw. W19.4: 9; Projektw. W19.5: 16; Projektw. W20: 4 | 37
| Std / W(T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84
| Std / kumuliert |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 44 | 78 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84
| Ko / W(T) | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.496 | 1.496 | 2.312 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.712
4_Real_SW_ist | Ko / kumuliert | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.496 | 2.992 | 5.304 | 5.712 | 5.712 | 5.712 | 5.712 | 5.712
5_Validierung
Plan | Std / W(T) |  | Projektw. W19.5: 10; Projektw. W20: 32; Projektw. W21: 24; Projektw. W22: 24; Projektw. W23: 24 | 114
| Std / kumuliert |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 42 | 66 | 90 | 114 | 114
| Ko / W(T) | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 2.176 | 1.632 | 1.632 | 1.632 | 0 | 7.752
5_Validierung_plan | Ko / kumuliert | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 2.856 | 4.488 | 6.12 | 7.752 | 7.752
Ist | Ressource-1 | Std | [21 empty] | 0
| Ressource-2 | Std
| Ressource-3 | Std | Projektw. W19.5: 8; Projektw. W20: 5; Projektw. W21: 6; Projektw. W22: 7; Projektw. W23: 7
| Ressource-4 | Std | Projektw. W19.5: 8; Projektw. W20: 8; Projektw. W21: 6; Projektw. W22: 6; Projektw. W23: 6
| Ressource-5 | Std | Projektw. W20: 6; Projektw. W21: 6; Projektw. W22: 8; Projektw. W23: 8 | 28
| Ressource-6 | Std | Projektw. W20: 2; Projektw. W21: 4; Projektw. W22: 4; Projektw. W23: 4 | 14
| Std / W(T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 21 | 22 | 25 | 25 | 0 | 109
| Std / kumuliert |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 37 | 59 | 84 | 109 | 109
| Ko / W(T) | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.088 | 1.428 | 1.496 | 1.7 | 1.7 | 0 | 7.412
5_Validierung_ist | Ko / kumuliert | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.088 | 2.516 | 4.012 | 5.712 | 7.412 | 7.412
6_Abschluss
Plan | Std / W(T) |  | Projektw. W21: 24; Projektw. W22: 32; Projektw. W23: 32; Projektw. W24: 30 | 118
| Std / kumuliert |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 56 | 88 | 118
| Ko / W(T) | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.632 | 2.176 | 2.176 | 2.04 | 8.024
6_Abschluss_plan | Ko / kumuliert | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.632 | 3.808 | 5.984 | 8.024
Ist | Ressource-1 | Std | Projektw. W20: 4; Projektw. W21: 5; Projektw. W22: 4; Projektw. W23: 4; Projektw. W24: 4 | 21
| Ressource-2 | Std | Projektw. W20: 7; Projektw. W21: 8; Projektw. W22: 8; Projektw. W23: 8; Projektw. W24: 6
| Ressource-3 | Std | Projektw. W21: 2; Projektw. W22: 2; Projektw. W23: 1; Projektw. W24: 6
| Ressource-4 | Std | Projektw. W21: 2; Projektw. W22: 2; Projektw. W24: 6
| Ressource-5 | Std | Projektw. W21: 2; Projektw. W24: 6 | 8
| Ressource-6 | Std | Projektw. W21: 4; Projektw. W22: 4; Projektw. W23: 4; Projektw. W24: 6 | 18
| Std / W(T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23 | 20 | 17 | 34 | 105
| Std / kumuliert |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 34 | 54 | 71 | 105
| Ko / W(T) | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.748 | 1.564 | 1.36 | 1.156 | 2.312 | 7.14
6_Abschluss_ist | Ko / kumuliert | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.748 | 2.312 | 3.672 | 4.828 | 7.14