## Risiko
| Risiko | [5 empty] | Prävention
Nr. | Beschreibung | Ursachen | Auswirkung | Si | pi | R(Ei) | Massnahme | Auswirkung | Si' | pi' | R'(Ei) | verantw.
A | Projektleiter fällt kurzfristig aus | Krankheit Terminkollision | Rückfall im Zeitplan | 2 | 2 | 4 | Pufferzeiten einplanen Stv. Instruieren Bekannteabwesenheiten frühzeitig planen | Stv. kann Zeitplan durchsetzten | 1 | 1 | 1 | MB
B | Projektleiter fällt lanfristig aus | Studiumabbruch Krankheit Unfall | Weniger personelle Ressourcen vorhanden Führungsperson fehlt Projekt gefährdet | 2 | 2 | 4 | Stellvertretender Projektleiter ist gewählt Stlv. Projektleiter ist mit den Aufgaben vertraut | Stv. kann Projekt weiterführen | 1 | 2 | 2 | MB
C | Teammitglied fällt kurzfristig aus | Krankheit Private Ereignisse | Weniger personelle Ressourcen vorhanden Umplanung notwendig | 1 | 3 | 3 | Pufferzeiten einplanen Bekannte abwesenheiten frühzeitig planen | Zeitplan wird eingehalten | 1 | 2 | 2 | NS
D | Teammitglied fällt langfristig aus | Studiumabbruch Krankheit WK Militär | Weniger personelle Ressourcen Umplanung unumgänglich | 2 | 2 | 4 | Saubere Dokumentation der Individuellen Arbeiten. | Erarbeitetes Wissen geht nicht verloren | 1 | 2 | 2 | NS
E | Soziale Spannungen im Team | Ungerechte Arbeitsaufteilung Demotivierte Teammitglieder | Arbeitseffizients leidet Kreativität leidet Motivation leidet | 3 | 2 | 6 | Kommunikationsstandard werden festgelegt faire Arbeitsaufteilung | Diferenzen werden reduziert | 2 | 1 | 2 | LD
F | Strukturplan unvollständig | Unerwartete APs kommen hinzu | Zeitplan verschiebt sich | 2 | 2 | 4 | Alle Teammitglieder schauen den Projektplan an und ergänzen diesen | Vergessengehen von APs wird minimiert | 2 | 1 | 2 | SR
G | Zeiten der APs sind zu knapp kalkuliert | Schlechte Planung, zu wenig Einsatz | Verzögerung | 1 | 3 | 3 | Pufferzeiten einplanen | Verspätungen werden minimiert | 2 | 1 | 2 | CA
H | APs zu anspruchsvoll | Kompetenzen werden falssch eingeschätzt | Aufgabe kann nicht zufriedenstellend erledigt werden | 3 | 2 | 6 | APs auf Teammitglieder abstimmen | Jeder ist im stande sein AP durchzuführen. | 2 | 1 | 2 | SR
I | Auftrag ist unklar definiert | Lastenheft falsch, mangelhaft | Auftrag kann nicht zufriedenstellend erledigt werden | 3 | 2 | 6 | Im Voraus alles klar definieren | keine Unklarheiten werden offengelassen | 1 | 1 | 1 | LD
J | Datenverlust | Technischer Defekt Server Probleme von Cloudspeicher | Arbeiten gehen verloren Zusätzlicher Aufwand | 3 | 2 | 6 | Regelmässiges Backup erstellen, auf verschiedenen Datenträgern | Daten verlust nur zurück zumZeitpunkt des letzten Backup | 1 | 1 | 1 | PP

## Übersicht
Nr. | Risiko
A | Projektleiter fällt kurzfristig aus
B | Projektleiter fällt lanfristig aus
C | Teammitglied fällt kurzfristig aus
D | Teammitglied fällt langfristig aus
E | Soziale Spannungen im Team
F | Strukturplan unvollständig
G | Zeiten der APs sind zu knapp kalkuliert
H | APs zu anspruchsvoll
I | Auftrag ist unklar definiert
J | Datenverlust

## Legende
Legende |  | Symbole |  |  |  | Legende |  | Kürzel
si | Schadensausmass ohne Gegenmassnahmen | si | Schadensausmass ohne Gegenmassnahmen | si' | Schadensausmass mit Gegenmassnahmen | si | Schadensausmass ohne Gegenmassnahmen | NS | Niklaus Schwegler
pi | Eintrittswahrscheinlichtkeit ohne Gegenmassnahmen | pi | Eintrittswahrscheinlichtkeit ohne Gegenmassnahmen | pi' | Eintrittswahrscheinlichtkeit mit Gegenmassnahmen | pi | Eintrittswahrscheinlichtkeit ohne Gegenmassnahmen | MB | Marco Binder
R | Risiko ohne Gegenmassnahmen | R | Risiko ohne Gegenmassnahmen | R' | Risiko mit Gegenmassnahmen | R | Risiko ohne Gegenmassnahmen | PP | Pascal Puschmann
si' | Schadensausmass mit Gegenmassnahmen |  |  |  |  | si' | Schadensausmass mit Gegenmassnahmen | LD | Lukas von Däniken
pi' | Eintrittswahrscheinlichtkeit mit Gegenmassnahmen |  |  |  |  | pi' | Eintrittswahrscheinlichtkeit mit Gegenmassnahmen | SR | Simon Rohere
R' | Risiko mit Gegenmassnahmen |  |  |  |  | R' | Risiko mit Gegenmassnahmen | CA | Claudio Alfare

## Matrix
Si
Hoch |  | 3 | 6 | 9
Mässig |  | 2 | 4 | 6
Gering |  | 1 | 2 | 3
pi
|  | Unwahrscheinlich | Möglich | Wahrscheinlich
|  | Gewichtung | Risiko R(Ei) = pi×Si
|  | 1 | Sehr unwahrscheinlich |  | < 10%
|  | 2 | Unwahrscheinlich |  | 20% -30%
|  | 3 | Weniger möglich |  | 30% -50%
|  | 4 | Eher möglich |  | 50% -70%
|  | 6 | Wahrscheinlich |  | 70% -90%
|  | 9 | Sehr wahrscheinlich |  | > 90%