## Tabelle1
Nr. | Risiko | Ursachen | Auswirkung | Si | pi | R(Ei) | Prävention | Si' | pi' | R'(Ei) | verantw.
A | Projektleiter fällt lanfristig aus | Studiumabbruch Krankheit Unfall | Weniger personelle Ressourcen vorhanden Führungsperson fehlt Projekt gefährdet | 2 | 2 | 4 | Stellvertretender Projektleiter ist gewählt Stlv. Projektleiter ist mit den Aufgaben vertraut | 1 | 2 | 2 | MB
B1 | Projektleiter fällt kurzfristig aus | Krankheit Terminkollision | Rückfall im Zeitplan | 2 | 2 | 4 | Pufferzeiten einplanen Stv. Instruieren Bekannteabwesenheiten frühzeitig planen | 1 | 1 | 1 | MB
B | Teammitglied fällt kurzfristig aus | Krankheit schlechte Planung Private Ereignisse | Weniger personelle Ressourcen vorhanden Umplanung notwendig | 1 | 3 | 3 | Pufferzeiten einplanen Bekannteabwesenheiten frühzeitig planen | 1 | 2 | 2 | NS
C | Teammitglied fällt langfristig aus | Studiumabbruch Krankheit WK Militär | Weniger personelle Ressourcen Umplanung unumgänglich | 2 | 2 | 4 | gute Kommunikation im Team saubere Dokumentation | 1 | 2 | 2 | NS
D | Mangelnde Kommunikation im Team | Schlechte Stimmung Unzufriedenheit bei Teammitglieder | Arbeitseffizients leidet Arbeiten gehen vergessen | 2 | 2 | 4 | Kommunikationsstandard werden festgelegt faire Arbeitsaufteilung | 2 | 1 | 2 | MT
E | Auftraggeber ist nicht zufrieden | Ziele nicht erreicht Arbeiten nicht gemäss Pflichtenheft | Mehraufwand durch Korrekturen | 2 | 3 | 6 | Periodische Absprache mit Auftraggeber | 2 | 1 | 2 | YP
F | Schlechte Zeitplanung | Zu wenig Puffer Aufwand für Teilarbeiten unterschätzt | Verzögerung | 2 | 2 | 4 | Pufferzeiten einplanen | 2 | 1 | 2 | YP
G | Soziale Spannungen im Team | Ungerechte Arbeitsaufteilung Demotivierte Teammitglieder | Arbeitseffizients leidet Kreativität leidet Motivation leidet | 3 | 2 | 6 | Der Projektleiter gewährleistet eine faire Arbeitsaufteilung | 2 | 1 | 2 | LD
H | Auftrag ist unklar definiert | Lastenheft falsch | Auftrag kann nicht zufriedenstellend erledigt werden | 3 | 2 | 6 | Im Voraus alles klar definieren | 1 | 1 | 1 | NS
I | Datenverlust | Technischer Defekt Server Probleme von Cloudspeicher | Arbeiten gehen verloren Zusätzlicher Aufwand | 3 | 2 | 6 | Regelmässiges Backup erstellen | 1 | 1 | 1 | NS

## Tabelle2
Nr. | Risiko
A | Projektleiter fällt kurzfristig aus
B | Projektleiter fällt langfristig aus
C | Teammitglied fällt kurzfristig aus
D | Teammitglied fällt langfristig aus
E | Fachliche Fehler
F | Datenverlust
G | Mangelnde Kommunikation
H | Soziale Spannungen im Projektteam
I | Arbeitgeber nicht zufrieden mit dem Projekt
J | Schlechte Terminplanung
K | Arbeiten werden nicht termingerecht oder qualitativ minderwertig erledigt

## Legende
Legende |  | Symbole |  |  |  | Legende |  | Kürzel
si | Schadensausmass ohne Gegenmassnahmen | si | Schadensausmass ohne Gegenmassnahmen | si' | Schadensausmass mit Gegenmassnahmen | si | Schadensausmass ohne Gegenmassnahmen | NS | Niklaus Schwegler
pi | Eintrittswahrscheinlichtkeit ohne Gegenmassnahmen | pi | Eintrittswahrscheinlichtkeit ohne Gegenmassnahmen | pi' | Eintrittswahrscheinlichtkeit mit Gegenmassnahmen | pi | Eintrittswahrscheinlichtkeit ohne Gegenmassnahmen | MB | Marco Binder
R | Risiko ohne Gegenmassnahmen | R | Risiko ohne Gegenmassnahmen | R' | Risiko mit Gegenmassnahmen | R | Risiko ohne Gegenmassnahmen | PP | Pascal Puschmann
si' | Schadensausmass mit Gegenmassnahmen |  |  |  |  | si' | Schadensausmass mit Gegenmassnahmen | LD | Lukas von Däniken
pi' | Eintrittswahrscheinlichtkeit mit Gegenmassnahmen |  |  |  |  | pi' | Eintrittswahrscheinlichtkeit mit Gegenmassnahmen | SR | Simon Rohere
R' | Risiko mit Gegenmassnahmen |  |  |  |  | R' | Risiko mit Gegenmassnahmen | CA | Claudio Alfare