## Kosten
pro2E, Team 1 Personalkosten Tracking
Kostensätzte |  | CHF / Std
| PM | 119
| Wiss. MA | 68
[12 empty] | (UF) |  | Projektw.
|  |  | W08 | W09 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19.1 | W19.2 | W19.3 | W19.4 | W19.5 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | Total
| AP |  | Projektw. W19.1: Mo; Projektw. W19.2: Di; Projektw. W19.3: Mi; Projektw. W19.4: Do; Projektw. W19.5: Fr
1_Projektmanagement
Plan | Std / W(T) |  | 2 | 6 | 6 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 10 | 10 | 11 | 123
| Std / kumuliert |  | 2 | 8 | 14 | 22 | 30 | 34 | 42 | 50 | 56 | 62 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 82 | 88 | 92 | 102 | 112 | 123
| Ko / W(T) | TCHF | 0.238 | 0.714 | 0.714 | 0.952 | 0.952 | 0.476 | 0.952 | 0.952 | 0.714 | 0.714 | 0.714 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.714 | 0.714 | 0.476 | 1.19 | 1.19 | 1.309 | 14.637
1_PM_plan | Ko / kumuliert | TCHF | 0.238 | 0.952 | 1.666 | 2.618 | 3.57 | 4.046 | 4.998 | 5.95 | 6.664 | 7.378 | 8.092 | 8.33 | 8.568 | 8.806 | 9.044 | 9.758 | 10.472 | 10.948 | 12.138 | 13.328 | 14.637
Ist | Niklaus | Std | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 2 | [7 empty] | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 46
| Marco | Std | W12: 5; Projektw. W23: 1 | 6
| Simon | Std | W10: 1; W11: 2; W12: 3; W13: 2 | 8
| Std / W(T) |  | 2 | 2 | 5 | 10 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 59
| Std / kumuliert |  | 0 | 2 | 7 | 17 | 21 | 27 | 31 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57
| Ko / W(T) | TCHF | 0.238 | 0.238 | 0.595 | 1.19 | 0.476 | 0.714 | 0.476 | 0.476 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0.119 | 0.238 | 0.119 | 0.476 | 0.476 | 0.476 | 0.476 | 7.021
1_PM_ist | Ko / kumuliert | TCHF | 0.238 | 0.476 | 1.071 | 2.261 | 2.737 | 3.451 | 3.927 | 4.403 | 4.522 | 4.522 | 4.522 | 4.522 | 4.522 | 4.641 | 4.76 | 4.998 | 5.117 | 5.593 | 6.069 | 6.545 | 7.021
Auftrags Analyse
Plan | Std / W(T) |  | W08: 2; W09: 4; W10: 14; W11: 24; W12: 14; W13: 14; W14: 12 | 84
| Std / kumuliert |  | 2 | 6 | 20 | 44 | 58 | 72 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84
| Ko / W(T) | TCHF | 0.136 | 0.272 | 0.952 | 1.632 | 0.952 | 0.952 | 0.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.712
2_Analyse&Entwurf_plan | Ko / kumuliert | TCHF | 0.136 | 0.408 | 1.36 | 2.992 | 3.944 | 4.896 | 5.712 | 5.712 | 5.712 | 5.712 | 5.712 | 5.712 | 5.712 | 5.712 | 5.712 | 5.712 | 5.712 | 5.712 | 5.712 | 5.712 | 5.712
Ist | Pascal | Std | W08: 2; W09: 3; W10: 6; W11: 18; W12: 0 | 29
| Lukas | Std | W10: 2; W11: 15; W12: 5
| Marco | Std | W09: 1; W10: 1; W12: 9
| Claudio | Std | W10: 4; W12: 5
|  | Std | [21 empty] | 0
| Ressource-6 | Std | [21 empty] | 0
| Std / W(T) |  | 2 | 4 | 13 | 33 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71
| Std / kumuliert |  | 0 | 4 | 17 | 50 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
| Ko / W(T) | TCHF | 0.136 | 0.272 | 0.884 | 2.244 | 1.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.828
2_Analyse&Entwurf_ist | Ko / kumuliert | TCHF | 0.136 | 0.408 | 1.292 | 3.536 | 4.828 | 4.828 | 4.828 | 4.828 | 4.828 | 4.828 | 4.828 | 4.828 | 4.828 | 4.828 | 4.828 | 4.828 | 4.828 | 4.828 | 4.828 | 4.828 | 4.828
Entwurf
Plan | Std / W(T) |  | W14: 20; W15: 20; W16: 20; (UF) W17: 20; (UF) W18: 28 | 108
| Std / kumuliert |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108
| Ko / W(T) | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.344
3_Real_HW_plan | Ko / kumuliert | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 2.72 | 4.08 | 5.44 | 7.344 | 7.344 | 7.344 | 7.344 | 7.344 | 7.344 | 7.344 | 7.344 | 7.344 | 7.344 | 7.344
Ist | Ressource-1 | Std | [21 empty] | 0
| Ressource-2 | Std | Projektw. W19.3: 8; Projektw. W19.4: 8; Projektw. W19.5: 8
| Ressource-3 | Std | Projektw. W19.3: 8; Projektw. W19.4: 8; Projektw. W19.5: 4
| Ressource-4 | Std | Projektw. W19.3: 8; Projektw. W19.4: 8; Projektw. W19.5: 4
| Ressource-5 | Std | [21 empty] | 0
| Ressource-6 | Std | [21 empty] | 0
| Std / W(T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64
| Std / kumuliert |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 48 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64
| Ko / W(T) | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.632 | 1.632 | 1.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.352
3_Real_HW_ist | Ko / kumuliert | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.632 | 3.264 | 4.352 | 4.352 | 4.352 | 4.352 | 4.352 | 4.352
4_Realisierung_SW
Plan | Std / W(T) |  | W15: 40; W16: 80; (UF) W17: 80; (UF) W18: 80; Projektw. W19.1: 60; Projektw. W19.2: 60; Projektw. W19.3: 60; Projektw. W19.4: 60; Projektw. W19.5: 20 | 540
| Std / kumuliert |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 120 | 200 | 280 | 340 | 400 | 460 | 520 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540
| Ko / W(T) | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.72
4_Real_SW_plan | Ko / kumuliert | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 8.16 | 13.6 | 19.04 | 23.12 | 27.2 | 31.28 | 35.36 | 36.72 | 36.72 | 36.72 | 36.72 | 36.72 | 36.72
Ist | Ressource-1 | Std | Projektw. W19.3: 5; Projektw. W19.4: 5; Projektw. W19.5: 6 | 16
| Ressource-2 | Std
| Ressource-3 | Std
| Ressource-4 | Std
| Ressource-5 | Std | Projektw. W19.3: 9; Projektw. W19.4: 8; Projektw. W19.5: 12; Projektw. W20: 2 | 31
| Ressource-6 | Std | Projektw. W19.3: 8; Projektw. W19.4: 9; Projektw. W19.5: 16; Projektw. W20: 4 | 37
| Std / W(T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84
| Std / kumuliert |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 44 | 78 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84
| Ko / W(T) | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.496 | 1.496 | 2.312 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.712
4_Real_SW_ist | Ko / kumuliert | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.496 | 2.992 | 5.304 | 5.712 | 5.712 | 5.712 | 5.712 | 5.712
5_Validierung
Plan | Std / W(T) |  | Projektw. W19.5: 10; Projektw. W20: 32; Projektw. W21: 24; Projektw. W22: 45; Projektw. W23: 64 | 175
| Std / kumuliert |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 42 | 66 | 111 | 175 | 175
| Ko / W(T) | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 2.176 | 1.632 | 3.06 | 4.352 | 0 | 11.9
5_Validierung_plan | Ko / kumuliert | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 2.856 | 4.488 | 7.548 | 11.9 | 11.9
Ist | Ressource-1 | Std | [21 empty] | 0
| Ressource-2 | Std
| Ressource-3 | Std | Projektw. W19.5: 8; Projektw. W20: 5; Projektw. W21: 6; Projektw. W22: 7; Projektw. W23: 7
| Ressource-4 | Std | Projektw. W19.5: 8; Projektw. W20: 8; Projektw. W21: 6; Projektw. W22: 6; Projektw. W23: 6
| Ressource-5 | Std | Projektw. W20: 6; Projektw. W21: 6; Projektw. W22: 8; Projektw. W23: 8 | 28
| Ressource-6 | Std | Projektw. W20: 2; Projektw. W21: 4; Projektw. W22: 4; Projektw. W23: 4 | 14
| Std / W(T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 21 | 22 | 25 | 25 | 0 | 109
| Std / kumuliert |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 37 | 59 | 84 | 109 | 109
| Ko / W(T) | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.088 | 1.428 | 1.496 | 1.7 | 1.7 | 0 | 7.412
5_Validierung_ist | Ko / kumuliert | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.088 | 2.516 | 4.012 | 5.712 | 7.412 | 7.412
Reserve
Plan | Std / W(T) |  | Projektw. W21: 10; Projektw. W22: 10; Projektw. W23: 10; Projektw. W24: 20 | 50
| Std / kumuliert |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 50
| Ko / W(T) | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 1.36 | 3.4
6_Abschluss_plan | Ko / kumuliert | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 1.36 | 2.04 | 3.4
Ist | Ressource-1 | Std | Projektw. W20: 4; Projektw. W21: 5; Projektw. W22: 4; Projektw. W23: 4; Projektw. W24: 4 | 21
| Ressource-2 | Std | Projektw. W20: 7; Projektw. W21: 8; Projektw. W22: 8; Projektw. W23: 8; Projektw. W24: 6
| Ressource-3 | Std | Projektw. W21: 2; Projektw. W22: 2; Projektw. W23: 1; Projektw. W24: 6
| Ressource-4 | Std | Projektw. W21: 2; Projektw. W22: 2; Projektw. W24: 6
| Ressource-5 | Std | Projektw. W21: 2; Projektw. W24: 6 | 8
| Ressource-6 | Std | Projektw. W21: 4; Projektw. W22: 4; Projektw. W23: 4; Projektw. W24: 6 | 18
| Std / W(T) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23 | 20 | 17 | 34 | 105
| Std / kumuliert |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 34 | 54 | 71 | 105
| Ko / W(T) | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.748 | 1.564 | 1.36 | 1.156 | 2.312 | 7.14
6_Abschluss_ist | Ko / kumuliert | TCHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.748 | 2.312 | 3.672 | 4.828 | 7.14