## Terminplan
2019
|  |  | KW 8 | KW 9 | KW 10 | KW 11 | KW 12 | KW 13 | KW 14 | KW 15 | KW 16 | KW 17 | KW 18 |  |  | KW 19 |  |  | KW 20 | KW21 | KW 22 | KW 23 | KW 02
|  |  | 2019-02-21 | 2019-02-28 | 2019-03-07 | 2019-03-14 | 2019-03-21 | 2019-03-28 | 2019-04-04 | 2019-04-11 | 2019-04-18 | 2019-04-25 | 2019-05-02 | 2019-05-06 | 2019-05-07 | 2019-05-08 | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 2019-05-16 | 2019-05-23 | 2019-05-30 | 2019-06-06 | 2019-06-13
Meilensteine
Kickoff/ Teamgründung |  |  | 2019-02-21: 2019-02-21
Abgabe Pflichtenheft 1.Version |  |  | 2019-03-21: 2019-03-21
Abgabe Pflichtenheft definitive Version |  |  | 2019-04-04: 2019-04-04
Zwischenpräsentation |  |  | 2019-04-11: 2019-04-11
Abgabe Disposition |  |  | 2019-05-02: 2019-05-02
Software Version 1 |  |  | 2019-05-16: 2019-05-16
Software Endversion |  |  | 2019-05-30: 2019-05-30
Schlusspräsentation/Abgabe |  |  | 2019-06-13: 2019-06-13
Arbeitspaket | Verantwortung | Aufwand [PS]
Gesamt |  | 1080
1. Projektmanagement |  | 123
1.1. Fachliches Pflichtenheft |  | 37
1.1.1. Ausgangslage |  | 2
1.1.2. Elektrotechnik |  | 12
1.1.3. Software |  | 12
1.1.4. Test-/Validierungskonzept |  | 6
1.1.5. Formatierung |  | 5
1.2.Organisatorisches Pflichtenheft |  | 26
1.2.1. Organisation / Komunikationskonzept |  | 4
1.2.2. Termien/ Ressourcenplanung |  | 10
1.2.3. Budeget |  | 6
1.2.4. Riskmanagement |  | 6
1.3 Statusberichte |  | 12
1.4 Präsentationen |  | 20
1.5 Schlussbericht |  | 20
1.6 Projektauflösung |  | 8
2. Auftrags Analys |  | 84
2.1. Elekrotechnik | LD | 46
2.1.1 Rcherchen |  | 20
2.1.1. Ausgangslage Schaltung EMI |  | 12
2.1.2. Vereinfachungen EMI |  | 14
2.2. Software | PP | 38
2.2.1. Anforderungen Software |  | 12
2.2.2. Struktur Software |  | 18
2.2.3. Berechnungs Optimierung |  | 8
3. Etwurf |  | 108
3.1. Elekrotechnik | LD | 58
3.1.1. Berechnungen |  | 20
3.1.2. Simulation Matlab |  | 20
3.1.3. Skalierung Plot |  | 8
3.1.4. Berechnungen JAVA kompatibel |  | 10
3.2. Software | PP | 50
3.2.1. Etwurf GUI |  | 20
3.2.2. Klassendiagram |  | 30
4. Realisierung |  | 540
4.1. Elekrotechnik | LD | 220
4.1.1. Berechnungen |  | 120
4.1.2. Validierung |  | 100
4.2. Software | PP | 320
4.2.1. Implementierung |  | 200
4.2.2. Schnittstellen |  | 120
5. Tests / Validierung |  | 175
5.1. Interne Test |  | 25
5.2. Begleitung Externe Test |  | 25
5.3. Auswertung Test Extern/Intern |  | 25
5.4. Validirung / Korrektuern |  | 100
6. Reserve |  | 50

## Budget
|  | Ansatz |  |  | Ansatz
1. Projektmanagement | 123 |  | 12852 | 16.79%
1.1. Fachliches Pflichtenheft | 37 |  | 2618 | 3.419%
1.1.1. Ausgangslage | 2 | 119 | 238 | 0.3108%
1.1.2. Elektrotechnik | 12 | 68 | 816 | 1.066%
1.1.3. Software | 12 | 68 | 816 | 1.066%
1.1.4. Test-/Validierungskonzept | 6 | 68 | 408 | 0.5329%
1.1.5. Formatierung | 5 | 68 | 340 | 0.444%
1.2.Organisatorisches Pflichtenheft | 26 |  | 3094 | 4.041%
1.2.1. Organisation / Komunikationskonzept | 4 | 119 | 476 | 0.6217%
1.2.2. Termien/ Ressourcenplanung | 10 | 119 | 1190 | 1.554%
1.2.3. Budeget | 6 | 119 | 714 | 0.9325%
1.2.4. Riskmanagement | 6 | 119 | 714 | 0.9325%
1.3 Statusberichte | 12 | 119 | 1428 | 1.865%
1.4 Präsentationen | 20 | 119 | 2380 | 3.108%
1.5 Schlussbericht | 20 | 119 | 2380 | 3.108%
1.6 Projektauflösung | 8 | 119 | 952 | 1.243%
2. Auftrags Analys | 84 |  | 4352 | 5.684%
2.1. Elekrotechnik | 46 |  | 1768 | 2.309%
2.1.1. Ausgangslage Schaltung EMI | 12 | 68 | 816 | 1.066%
2.1.2. Vereinfachungen EMI | 14 | 68 | 952 | 1.243%
2.2. Software | 38 |  | 2584 | 3.375%
2.2.1. Anforderungen Software | 12 | 68 | 816 | 1.066%
2.2.2. Struktur Software | 18 | 68 | 1224 | 1.599%
2.2.3. Berechnungs Optimierung | 8 | 68 | 544 | 0.7105%
3. Etwurf | 108 |  | 7344 | 9.591%
3.1. Elekrotechnik | 58 |  | 3944 | 5.151%
3.1.1. Berechnungen | 20 | 68 | 1360 | 1.776%
3.1.2. Simulation Matlab | 20 | 68 | 1360 | 1.776%
3.1.3. Skalierung Plot | 8 | 68 | 544 | 0.7105%
3.1.4. Berechnungen JAVA kompatibel | 10 | 68 | 680 | 0.8881%
3.2. Software | 50 |  | 3400 | 4.44%
3.2.1. Etwurf GUI | 20 | 68 | 1360 | 1.776%
3.2.2. Klassendiagram | 30 | 68 | 2040 | 2.664%
4. Realisierung | 540 |  | 36720 | 47.96%
4.1. Elekrotechnik | 220 |  | 14960 | 19.54%
4.1.1. Berechnungen | 120 | 68 | 8160 | 10.66%
4.1.2. Validierung | 100 | 68 | 6800 | 8.881%
4.2. Software | 320 |  | 21760 | 28.42%
4.2.1. Implementierung | 200 | 68 | 13600 | 17.76%
4.2.2. Schnittstellen | 120 | 68 | 8160 | 10.66%
5. Tests / Validierung | 175 |  | 11900 | 15.54%
5.1. Interne Test | 25 | 68 | 1700 | 2.22%
5.2. Begleitung Externe Test | 25 | 68 | 1700 | 2.22%
5.3. Auswertung Test Extern/Intern | 25 | 68 | 1700 | 2.22%
5.4. Validirung / Korrektuern | 100 | 68 | 6800 | 8.881%
6. Reserve | 50 | 68 | 3400 | 4.44%
Total | 1080 |  | 76568
|  |  | Stundensatz-PL | 119
|  |  | Stundensatz-Team | 69

## Zeiterfassung
| Soll | Ist | Kürzel | Datum | Stunden | Kürzel | Datum | Stunden | Kürzel | Datum | Stunden | Kürzel | Datum | Stunden | Kürzel | Datum | Stunden | Kürzel | Datum | Stunden | Kürzel | Datum | Stunden | Kürzel | Datum | Stunden | Kürzel | Datum | Stunden | Kürzel | Datum | Stunden | Kürzel | Datum | Stunden | Kürzel | Datum | Stunden | Kürzel | Datum | Stunden | Kürzel | Datum | Stunden | Kürzel | Datum | Stunden | Kürzel | Datum | Stunden | Kürzel | Datum | Stunden | Kürzel | Datum | Stunden | Kürzel | Datum | Stunden | Kürzel | Datum | Stunden | Kürzel | Datum | Stunden | Kürzel | Datum | Stunden | Kürzel | Datum | Stunden | Kürzel | Datum | Stunden | Kürzel | Datum | Stunden | Kürzel | Datum | Stunden | Kürzel | Datum | Stunden | Kürzel | Datum | Stunden | Kürzel | Datum | Stunden | Kürzel | Datum | Stunden
Gesamt | 1080 | 16
1. Projektmanagement | 123 | 16
1.1. Fachliches Pflichtenheft | 37 | 0
1.1.1. Ausgangslage | 2 | 0
1.1.2. Elektrotechnik | 12 | 0
1.1.3. Software | 12 | 0
1.1.4. Test-/Validierungskonzept | 6 | 0
1.1.5. Formatierung | 5 | 0
1.2.Organisatorisches Pflichtenheft | 26 | 16
1.2.1. Organisation / Komunikationskonzept | 4 | 2 | NS | 2019-03-18 | 2
1.2.2. Termien/ Ressourcenplanung | 10 | 8 | NS | 2019-03-14 | 4 | NS | 2019-03-18 | 4
1.2.3. Budeget | 6 | 4 | NS | 2019-03-14 | 1 | NS | 2019-03-14 | 3
1.2.4. Riskmanagement | 6 | 2 | NS | 2019-03-14 | 2
1.3 Statusberichte | 12 | 0
1.4 Präsentationen | 20 | 0
1.5 Schlussbericht | 20 | 0
1.6 Projektauflösung | 8 | 0
2. Auftrags Analys | 84 | 0
2.1. Elekrotechnik | 46 | 0
2.1.1 Rcherchen | 20 | 0
2.1.1. Ausgangslage Schaltung EMI | 12 | 0
2.1.2. Vereinfachungen EMI | 14 | 0
2.2. Software | 38 | 0
2.2.1. Anforderungen Software | 12 | 0
2.2.2. Struktur Software | 18 | 0
2.2.3. Berechnungs Optimierung | 8 | 0
3. Etwurf | 108 | 0
3.1. Elekrotechnik | 58 | 0
3.1.1. Berechnungen | 20 | 0
3.1.2. Simulation Matlab | 20 | 0
3.1.3. Skalierung Plot | 8 | 0
3.1.4. Berechnungen JAVA kompatibel | 10 | 0
3.2. Software | 50 | 0
3.2.1. Etwurf GUI | 20 | 0
3.2.2. Klassendiagram | 30 | 0
4. Realisierung | 540 | 0
4.1. Elekrotechnik | 220 | 0
4.1.1. Berechnungen | 120 | 0
4.1.2. Validierung | 100 | 0
4.2. Software | 320 | 0
4.2.1. Implementierung | 200 | 0
4.2.2. Schnittstellen | 120 | 0
5. Tests / Validierung | 175 | 0
5.1. Interne Test | 25 | 0
5.2. Begleitung Externe Test | 25 | 0
5.3. Auswertung Test Extern/Intern | 25 | 0
5.4. Validirung / Korrektuern | 100 | 0
6. Reserve | 50 | 0