## Risiko
| Risiko | [5 empty] | Prävention
Nr. | Beschreibung | Ursachen | Auswirkung | Si | pi | R(Ei) | Massnahme | Auswirkung | Si' | pi' | R'(Ei) | verantw.
A | Projektleiter fällt kurzfristig aus | Krankheit Terminkollision | Rückfall im Zeitplan | 2 | 2 | 4 | Pufferzeiten einplanen Stv. Instruieren bekannte Abwesenheiten frühzeitig planen | Stv. kann Zeitplan durchsetzten | 1 | 1 | 1 | MB
B | Projektleiter fällt lanfristig aus | Studiumabbruch Krankheit Unfall | weniger personelle Ressourcen vorhanden Führungsperson fehlt Projekt gefährdet | 2 | 2 | 4 | Stellvertretender Projektleiter ist gewählt Stv. Projektleiter ist mit den Aufgaben vertraut | Stv. kann Projekt weiterführen | 1 | 2 | 2 | MB
C | Teammitglied fällt kurzfristig aus | Krankheit Private Ereignisse | Weniger personelle Ressourcen vorhanden Umplanung notwendig | 1 | 3 | 3 | Pufferzeiten einplanen bekannte Abwesenheiten frühzeitig planen | Zeitplan wird eingehalten | 1 | 2 | 2 | NS
D | Teammitglied fällt langfristig aus | Studiumabbruch Krankheit WK Militär | weniger personelle Ressourcen Umplanung notwendig | 2 | 2 | 4 | saubere Dokumentation der individuellen Arbeiten. | erarbeitetes Wissen geht nicht verloren | 1 | 2 | 2 | NS
E | Soziale Spannungen im Team | Ungerechte Arbeitsaufteilung demotivierte Teammitglieder | Arbeitseffizient leidet Kreativität leidet Motivation leidet | 3 | 2 | 6 | Kommunikationsstandard werden festgelegt faire Arbeitsaufteilung | Differenzen werden reduziert | 2 | 1 | 2 | LD
F | Strukturplan unvollständig | Unerwartete APs kommen hinzu | Zeitplan verschiebt sich | 2 | 2 | 4 | alle Teammitglieder schauen den Projektplan an und ergänzen diesen | Vergessengehen von APs wird minimiert | 2 | 1 | 2 | SR
G | Zeiten der APs sind zu knapp kalkuliert | schlechte Planung, zu wenig Einsatz | Verzögerung | 1 | 3 | 3 | Pufferzeiten einplanen | Verspätungen werden minimiert | 1 | 1 | 1 | CA
H | APs zu anspruchsvoll | Kompetenzen werden falsch eingeschätzt | Aufgabe kann nicht zufriedenstellend erledigt werden | 3 | 2 | 6 | APs auf Teammitglieder abstimmen | Jeder ist im stande sein AP durchzuführen | 2 | 1 | 2 | SR
I | Auftrag ist unklar definiert | Lastenheft falsch, mangelhaft | Auftrag kann nicht zufriedenstellend erledigt werden | 3 | 2 | 6 | im Voraus alles klar definieren | keine Unklarheiten werden offengelassen | 1 | 1 | 1 | LD
J | Datenverlust | Technischer Defekt Server Probleme von Cloudspeicher | Arbeiten gehen verloren Zusätzlicher Aufwand | 3 | 2 | 6 | regelmässige Backup erstellen, auf verschiedenen Datenträgern | Daten verlust nur zurück zum Zeitpunkt des letzten Backup | 1 | 1 | 1 | PP

## Übersicht
Nr. | Risiko
A | Projektleiter fällt kurzfristig aus
B | Projektleiter fällt lanfristig aus
C | Teammitglied fällt kurzfristig aus
D | Teammitglied fällt langfristig aus
E | Soziale Spannungen im Team
F | Strukturplan unvollständig
G | Zeiten der APs sind zu knapp kalkuliert
H | APs zu anspruchsvoll
I | Auftrag ist unklar definiert
J | Datenverlust

## Legende
Legende |  | Symbole |  |  |  | Legende |  | Kürzel
si | Schadensausmass ohne Gegenmassnahmen | si | Schadensausmass ohne Gegenmassnahmen | si' | Schadensausmass mit Gegenmassnahmen | si | Schadensausmass ohne Gegenmassnahmen | NS | Niklaus Schwegler
pi | Eintrittswahrscheinlichtkeit ohne Gegenmassnahmen | pi | Eintrittswahrscheinlichtkeit ohne Gegenmassnahmen | pi' | Eintrittswahrscheinlichtkeit mit Gegenmassnahmen | pi | Eintrittswahrscheinlichtkeit ohne Gegenmassnahmen | MB | Marco Binder
R | Risiko ohne Gegenmassnahmen | R | Risiko ohne Gegenmassnahmen | R' | Risiko mit Gegenmassnahmen | R | Risiko ohne Gegenmassnahmen | PP | Pascal Puschmann
si' | Schadensausmass mit Gegenmassnahmen |  |  |  |  | si' | Schadensausmass mit Gegenmassnahmen | LD | Lukas von Däniken
pi' | Eintrittswahrscheinlichtkeit mit Gegenmassnahmen |  |  |  |  | pi' | Eintrittswahrscheinlichtkeit mit Gegenmassnahmen | SR | Simon Rohere
R' | Risiko mit Gegenmassnahmen |  |  |  |  | R' | Risiko mit Gegenmassnahmen | CA | Claudio Alfare
D
D

## Matrix
Si
Schadenausmass | Hoch |  | 3 | 6 | 9 |  | Gewichtung | Schaden |  | Gewichtung | Eintrittswahrscheindlichkeit
[7 empty] | Gering (1) | Budgetüberschreitung/ Verzug | < 10% | Gering (1) | kaum | < 30%
[7 empty] | Mittel (2) |  | 10%-25% | Mittel (2) | halb-halb | 30%-70%
[7 empty] | Hoch (3) |  | >25% | Hoch (3) | fast-sicher | >70%
| Mässig |  | 2 | 4 | 6 |  | Gewichtung | Eintrittswahrscheindlichkeit
[7 empty] | Gering (1) | kaum | < 30%
[7 empty] | Mittel (2) | halb-halb | 30%-70%
[7 empty] | Hoch (3) | fast-sicher | >70%
| Gering |  | 1 | 2 | 3
|  |  | Unwahrscheinlich | Möglich | Wahrscheinlich | pi
Eintrittswahrscheindlichkeit

## Matrixverschiebungen
Si
Schadenausmass | Hoch |  | 3 | 6 | 9
| Mässig |  | 2 | 4 | 6
| Gering |  | 1 | 2 | 3
|  |  | Unwahrscheinlich | Möglich | Wahrscheinlich | pi
Eintrittswahrscheindlichkeit
B
C
A
D
E
F
G
H
I
J
B
C
A
D
E
G
H
I
J
F