## Terminplan
2019
|  |  | KW 8 | KW 9 | KW 10 | KW 11 | KW 12 | KW 13 | KW 14 | KW 15 | KW 16 | KW 17 | KW 18 |  |  | KW 19 |  |  | KW 20 | KW21 | KW 22 | KW 23 | KW 02
|  |  | 2019-02-21 | 2019-02-28 | 2019-03-07 | 2019-03-14 | 2019-03-21 | 2019-03-28 | 2019-04-04 | 2019-04-11 | 2019-04-18 | 2019-04-25 | 2019-05-02 | 2019-05-06 | 2019-05-07 | 2019-05-08 | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 2019-05-16 | 2019-05-23 | 2019-05-30 | 2019-06-06 | 2019-06-13
Meilensteine
Kickoff/ Teamgründung |  |  | 2019-02-21: 2019-02-21
Abgabe Pflichtenheft 1.Version |  |  | 2019-03-21: 2019-03-21
Abgabe Pflichtenheft definitive Version |  |  | 2019-04-04: 2019-04-04
Zwischenpräsentation |  |  | 2019-04-11: 2019-04-11
Abgabe Disposition |  |  | 2019-05-02: 2019-05-02
Software Version 1 |  |  | 2019-05-16: 2019-05-16
Software Endversion |  |  | 2019-05-30: 2019-05-30
Schlusspräsentation/Abgabe |  |  | 2019-06-13: 2019-06-13
Arbeitspaket | Verantwortung | Aufwand [PS]
Gesamt
1. Projektmanagement
1.1. Fachliches Pflichtenheft
1.1.1. Ausgangslage
1.1.2. Elektrotechnik
1.1.3. Software
1.1.4. Test-/Validierungskonzept
1.1.5. Formatierung
1.2.Organisatorisches Pflichtenheft
1.2.1. Organisation / Komunikationskonzept
1.2.2. Termien/ Ressourcenplanung
1.2.3. Budeget
1.2.4. Riskmanagement
1.3 Statusberichte
1.4 Präsentationen
1.5 Schlussbericht
1.6 Projektauflösung
2. Auftrags Analys
2.1. Elekrotechnik | LD
2.1.1. Ausgangslage Schaltung EMI
2.1.2. Vereinfachungen EMI
2.2. Software | PP
2.2.1. Anforderungen Software
2.2.2. Struktur Software
2.2.3. Berechnungs Optimierung
3. Etwurf
3.1. Elekrotechnik | LD
3.1.1. Berechnungen
3.1.2. Simulation Matlab
3.1.3. Skalierung Plot
3.1.4. Berechnungen JAVA kompatiebel
3.2. Software | PP
3.2.1. Etwurf GUI
3.2.2. Klassendiagram
4. Realisierung
4.1. Elekrotechnik | LD
4.1.1. Berechnungen
4.1.2. Validierung
4.2. Software | PP
4.2.1. Implementirung
4.2.2. Schnittstellen
5. Tests / Validierung
5.1. Interne Test
5.2. Begleitung Externe Test
5.3. Auswertung Test Extern/Intern
5.4. Validirung / Korrektuern
6. Reserve
1080

## Budget
Ansatz
1. Projektmanagement | 0 | 0
1.1. Fachliches Pflichtenheft | 0 | 0
1.1.1. Ausgangslage | 0 | 0 |  | 119
1.1.2. Elektrotechnik | 0 | 0 |  | 69
1.1.3. Software | 0 | 0 |  | 69
1.1.4. Test-/Validierungskonzept | 0 | 0 |  | 69
1.1.5. Formatierung | 0 | 0 |  | 69
1.2.Organisatorisches Pflichtenheft | 0 | 0
1.2.1. Organisation / Komunikationskonzept | 0 | 0 |  | 119
1.2.2. Termien/ Ressourcenplanung | 0 | 0 |  | 119
1.2.3. Budeget | 0 | 0 |  | 119
1.2.4. Riskmanagement | 0 | 0 |  | 119
1.3 Statusberichte | 0 | 0 |  | 119
1.4 Präsentationen | 0 | 0 |  | 119
1.5 Schlussbericht | 0 | 0 |  | 119
1.6 Projektauflösung | 0 | 0 |  | 119
2. Auftrags Analys | 0 | 0 |  | 69
2.1. Elekrotechnik | 0 | 0 |  | 69
2.1.1. Ausgangslage Schaltung EMI | 0 | 0 |  | 69
2.1.2. Vereinfachungen EMI | 0 | 0 |  | 69
2.2. Software | 0 | 0 |  | 69
2.2.1. Anforderungen Software | 0 | 0 |  | 69
2.2.2. Struktur Software | 0 | 0 |  | 69
2.2.3. Berechnungs Optimierung | 0 | 0 |  | 69
3. Etwurf | 0 | 0 |  | 69
3.1. Elekrotechnik | 0 | 0 |  | 69
3.1.1. Berechnungen | 0 | 0 |  | 69
3.1.2. Simulation Matlab | 0 | 0 |  | 69
3.1.3. Skalierung Plot | 0 | 0 |  | 69
3.1.4. Berechnungen JAVA kompatiebel | 0 | 0 |  | 69
3.2. Software | 0 | 0 |  | 69
3.2.1. Etwurf GUI | 0 | 0 |  | 69
3.2.2. Klassendiagram | 0 | 0 |  | 69
4. Realisierung | 0 | 0 |  | 69
4.1. Elekrotechnik | 0 | 0 |  | 69
4.1.1. Berechnungen | 0 | 0 |  | 69
4.1.2. Validierung | 0 | 0 |  | 69
4.2. Software | 0 | 0 |  | 69
4.2.1. Implementirung | 0 | 0 |  | 69
4.2.2. Schnittstellen | 0 | 0 |  | 69
5. Tests / Validierung | 0 | 0 |  | 69
5.1. Interne Test | 0 | 0 |  | 69
5.2. Begleitung Externe Test | 0 | 0 |  | 69
5.3. Auswertung Test Extern/Intern | 0 | 0 |  | 69
5.4. Validirung / Korrektuern | 0 | 0 |  | 69
6. Reserve | 0 | 0 |  | 69
|  | Stundensatz-PL | 119
|  | Stundensatz-Team | 69