## Terminplan
|  |  | 2019-02-21 | 2019-02-28 | 2019-03-07 | 2019-03-14 | 2019-03-21 | 2019-03-28 | 2019-04-04 | 2019-04-11 | 2019-04-18 | 2019-04-25 | 2019-05-02 | 2019-05-06 | 2019-05-07 | 2019-05-08 | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 2019-05-16 | 2019-05-23 | 2019-05-30 | 2019-06-06 | 2019-06-13
|  | KW | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Meilensteine
Kickoff / Teamgründung | bar: 2019-02-21
Abgabe Pflichtenheft 1.Version | bar: 2019-03-21
Abgabe Pflichtenheft definitive Version | bar: 2019-04-04
Zwischenpräsentation | bar: 2019-04-11
Abgabe Disposition | bar: 2019-05-02
Software Version 0.9
Software Version 0.9.5
Software Version 1 | bar: 2019-06-13
Software Endversion | bar: 2019-06-13
Schlusspräsentation / Abgabe | bar: 2019-06-13
Arbeitspaket | Zustän- dig | Aufwand [PS]
Gesamt |  | 1080
1. Projektmanagement |  | 104 | bar: 2019-02-21 to 2019-05-02; 2019-05-09 to 2019-06-13
1.1. Fachliches Pflichtenheft | MB | 22 | bar: 2019-02-21 to 2019-03-21; 2019-04-04
1.1.1. Ausgangslage |  | 2 | bar: 2019-02-21 to 2019-02-28; 2019-04-04
1.1.2. Elektrotechnik |  | 6 | bar: 2019-02-28 to 2019-03-14; 2019-04-04
1.1.3. Software |  | 6 | bar: 2019-02-28 to 2019-03-14; 2019-04-04
1.1.4. Test-/Validierungskonzept |  | 4 | bar: 2019-02-28 to 2019-03-14; 2019-04-04
1.1.5. Formatierung |  | 4 | bar: 2019-03-14 to 2019-03-21; 2019-04-04
1.2.Organisatorisches Pflichtenheft | NS | 26 | bar: 2019-02-21 to 2019-04-04
1.2.1. Organisation / Kommunikationskonzept |  | 4 | bar: 2019-02-21 to 2019-02-28; 2019-04-04
1.2.2. Termin/ Ressourcenplanung |  | 10 | bar: 2019-02-21 to 2019-03-07; 2019-04-04
1.2.3. Budget |  | 6 | bar: 2019-03-07 to 2019-03-21; 2019-04-04
1.2.4. Riskmanagement |  | 6 | bar: 2019-03-07 to 2019-03-14; 2019-04-04
1.3 Statusberichte | NS | 18 | bar: 2019-03-21 to 2019-04-04; 2019-04-18 to 2019-05-02; 2019-05-09 to 2019-05-16
1.4 Präsentationen | SR | 20 | bar: 2019-03-28 to 2019-04-11; 2019-05-23 to 2019-06-13
1.5 Schlussbericht | NS | 12 | bar: 2019-05-23 to 2019-06-13
1.6 Projektauflösung | NS | 6 | bar: 2019-06-13
2. Auftrags Analyse |  | 84 | bar: 2019-02-21 to 2019-04-04
2.1. Elektrotechnik | LD | 46 | bar: 2019-02-21 to 2019-04-04
2.1.1. Ausgangslage Schaltung EMI |  | 32 | bar: 2019-02-28 to 2019-03-21
2.1.2. Vereinfachungen EMI |  | 14 | bar: 2019-03-14 to 2019-04-04
2.2. Software | PP | 38 | bar: 2019-02-21 to 2019-04-04
2.2.1. Anforderungen Software |  | 12 | bar: 2019-02-21 to 2019-03-07
2.2.2. Struktur Software |  | 18 | bar: 2019-03-07 to 2019-03-28
2.2.3. Berechnungs Optimierung |  | 8 | bar: 2019-03-28 to 2019-04-04
3. Entwurf |  | 188
3.1. Elektrotechnik | LD | 98 | bar: 2019-03-28 to 2019-05-02
3.1.1. Berechnungen |  | 20 | bar: 2019-03-28 to 2019-04-11
3.1.2. Simulation Matlab |  | 20 | bar: 2019-04-04 to 2019-04-18
3.1.3. Skalierung Plot |  | 8 | bar: 2019-04-18 to 2019-05-02
3.1.4. Berechnungen JAVA kompatibel |  | 50 | bar: 2019-04-25 to 2019-05-02
3.2. Software | PP | 90 | bar: 2019-03-28 to 2019-05-02
3.2.1. Etwurf GUI |  | 40 | bar: 2019-03-28 to 2019-04-18
3.2.2. Klassendiagramm |  | 50 | bar: 2019-04-04 to 2019-05-02
4. Realisierung |  | 460 | bar: 2019-04-18 to 2019-05-09
4.1. Elektrotechnik | LD | 220 | bar: 2019-04-18 to 2019-05-09
4.1.1. Berechnungen |  | 120 | bar: 2019-04-18 to 2019-05-07
4.1.2. Validierung |  | 100 | bar: 2019-05-02 to 2019-05-09
4.2. Software | PP | 240 | bar: 2019-04-18 to 2019-05-09
4.2.1. Implementierung |  | 120 | bar: 2019-04-18 to 2019-05-09
4.2.2. Schnittstellen |  | 120 | bar: 2019-05-02 to 2019-05-09
5. Tests / Validierung |  | 175 | bar: 2019-05-09 to 2019-06-06
5.1. Interne Tests | CA | 25 | bar: 2019-05-09 to 2019-05-16; 2019-05-30
5.2. Begleitung Externe Tests | LD | 25 | bar: 2019-05-10 to 2019-05-30
5.3. Auswertung Tests Extern/Intern | CA | 25 | bar: 2019-05-10 to 2019-05-23; 2019-06-06
5.4. Validirung / Korrekturen | PP | 100 | bar: 2019-05-10 to 2019-05-16; 2019-05-30 to 2019-06-06
6. Reserve |  | 69

## Budget
| Personen- stunden [PS] | Kosten per PS | Kosten | Anteil zu Gesamtkosten
1. Projektmanagement | 104 |  | 11356 | 14.61%
1.1. Fachliches Pflichtenheft | 22 |  | 1598 | 2.056%
1.1.1. Ausgangslage | 2 | 119 | 238 | 0.3062%
1.1.2. Elektrotechnik | 6 | 68 | 408 | 0.5249%
1.1.3. Software | 6 | 68 | 408 | 0.5249%
1.1.4. Test-/Validierungskonzept | 4 | 68 | 272 | 0.35%
1.1.5. Formatierung | 4 | 68 | 272 | 0.35%
1.2.Organisatorisches Pflichtenheft | 26 |  | 3094 | 3.981%
1.2.1. Organisation / Kommunikationskonzept | 4 | 119 | 476 | 0.6124%
1.2.2. Termin/ Ressourcenplanung | 10 | 119 | 1190 | 1.531%
1.2.3. Budget | 6 | 119 | 714 | 0.9186%
1.2.4. Riskmanagement | 6 | 119 | 714 | 0.9186%
1.3 Statusberichte | 18 | 119 | 2142 | 2.756%
1.4 Präsentationen | 20 | 119 | 2380 | 3.062%
1.5 Schlussbericht | 12 | 119 | 1428 | 1.837%
1.6 Projektauflösung | 6 | 119 | 714 | 0.9186%
2. Auftrags Analyse | 84 |  | 5712 | 7.349%
2.1. Elektrotechnik | 46 |  | 3128 | 4.024%
2.1.1. Ausgangslage Schaltung EMI | 32 | 68 | 2176 | 2.8%
2.1.2. Vereinfachungen EMI | 14 | 68 | 952 | 1.225%
2.2. Software | 38 |  | 2584 | 3.325%
2.2.1. Anforderungen Software | 12 | 68 | 816 | 1.05%
2.2.2. Struktur Software | 18 | 68 | 1224 | 1.575%
2.2.3. Berechnungs Optimierung | 8 | 68 | 544 | 0.6999%
3. Entwurf | 188 |  | 12784 | 16.45%
3.1. Elektrotechnik | 98 |  | 6664 | 8.574%
3.1.1. Berechnungen | 20 | 68 | 1360 | 1.75%
3.1.2. Simulation Matlab | 20 | 68 | 1360 | 1.75%
3.1.3. Skalierung Plot | 8 | 68 | 544 | 0.6999%
3.1.4. Berechnungen JAVA kompatibel | 50 | 68 | 3400 | 4.374%
3.2. Software | 90 |  | 6120 | 7.874%
3.2.1. Etwurf GUI | 40 | 68 | 2720 | 3.5%
3.2.2. Klassendiagramm | 50 | 68 | 3400 | 4.374%
4. Realisierung | 460 |  | 31280 | 40.24%
4.1. Elektrotechnik | 220 |  | 14960 | 19.25%
4.1.1. Berechnungen | 120 | 68 | 8160 | 10.5%
4.1.2. Validierung | 100 | 68 | 6800 | 8.749%
4.2. Software | 240 |  | 16320 | 21%
4.2.1. Implementierung | 120 | 68 | 8160 | 10.5%
4.2.2. Schnittstellen | 120 | 68 | 8160 | 10.5%
5. Tests / Validierung | 175 |  | 11900 | 15.31%
5.1. Interne Tests | 25 | 68 | 1700 | 2.187%
5.2. Begleitung Externe Tests | 25 | 68 | 1700 | 2.187%
5.3. Auswertung Tests Extern/Intern | 25 | 68 | 1700 | 2.187%
5.4. Validirung / Korrekturen | 100 | 68 | 6800 | 8.749%
6. Reserve | 69 | 68 | 4692 | 6.037%
Total | 1080 |  | 77724
|  |  | Stundensatz-PL | 119
|  |  | Stundensatz-Team | 68

## Zeiterfassung
| Soll | Ist | Kürzel | Datum | Stunden | Kürzel | Datum | Stunden | Kürzel | Datum | Stunden | Kürzel | Datum | Stunden | Kürzel | Datum | Stunden | Kürzel | Datum | Stunden | Kürzel | Datum | Stunden | Kürzel | Datum | Stunden | Kürzel | Datum | Stunden | Kürzel | Datum | Stunden | Kürzel | Datum | Stunden | Kürzel | Datum | Stunden | Kürzel | Datum | Stunden | Kürzel | Datum | Stunden | Kürzel | Datum | Stunden | Kürzel | Datum | Stunden | Kürzel | Datum | Stunden | Kürzel | Datum | Stunden | Kürzel | Datum | Stunden | Kürzel | Datum | Stunden | Kürzel | Datum | Stunden | Kürzel | Datum | Stunden | Kürzel | Datum | Stunden | Kürzel | Datum | Stunden | Kürzel | Datum | Stunden | Kürzel | Datum | Stunden | Kürzel | Datum | Stunden | Kürzel | Datum | Stunden | Kürzel | Datum | Stunden | Kürzel | Datum | Stunden
Gesamt | 1080 | 16
1. Projektmanagement | 123 | 16
1.1. Fachliches Pflichtenheft | 37 | 0
1.1.1. Ausgangslage | 2 | 0
1.1.2. Elektrotechnik | 12 | 0
1.1.3. Software | 12 | 0
1.1.4. Test-/Validierungskonzept | 6 | 0
1.1.5. Formatierung | 5 | 0
1.2.Organisatorisches Pflichtenheft | 26 | 16
1.2.1. Organisation / Kommunikationskonzept | 4 | 2 | NS | 2019-03-18 | 2
1.2.2. Termin/ Ressourcenplanung | 10 | 8 | NS | 2019-03-14 | 4 | NS | 2019-03-18 | 4
1.2.3. Budeget | 6 | 4 | NS | 2019-03-14 | 1 | NS | 2019-03-14 | 3
1.2.4. Riskmanagement | 6 | 2 | NS | 2019-03-14 | 2
1.3 Statusberichte | 12 | 0
1.4 Präsentationen | 20 | 0
1.5 Schlussbericht | 20 | 0
1.6 Projektauflösung | 8 | 0
2. Auftrags Analys | 84 | 0
2.1. Elektrotechnik | 46 | 0
2.1.1 Recherchen | 20 | 0
2.1.1. Ausgangslage Schaltung EMI | 12 | 0
2.1.2. Vereinfachungen EMI | 14 | 0
2.2. Software | 38 | 0
2.2.1. Anforderungen Software | 12 | 0
2.2.2. Struktur Software | 18 | 0
2.2.3. Berechnungs Optimierung | 8 | 0
3. Entwurf | 108 | 0
3.1. Elektrotechnik | 58 | 0
3.1.1. Berechnungen | 20 | 0
3.1.2. Simulation Matlab | 20 | 0
3.1.3. Skalierung Plot | 8 | 0
3.1.4. Berechnungen JAVA kompatibel | 10 | 0
3.2. Software | 50 | 0
3.2.1. Entwurf GUI | 20 | 0
3.2.2. Klassendiagramm | 30 | 0
4. Realisierung | 540 | 0
4.1. Elektrotechnik | 220 | 0
4.1.1. Berechnungen | 120 | 0
4.1.2. Validierung | 100 | 0
4.2. Software | 320 | 0
4.2.1. Implementierung | 200 | 0
4.2.2. Schnittstellen | 120 | 0
5. Tests / Validierung | 175 | 0
5.1. Interne Test | 25 | 0
5.2. Begleitung Externe Test | 25 | 0
5.3. Auswertung Test Extern/Intern | 25 | 0
5.4. Validirung / Korrektuern | 100 | 0
6. Reserve | 50 | 0