## Sheet1
2019
|  | KW 8 | KW 9 | KW 10 | KW 11 | KW 12 | KW 13 | KW 14 | KW 15 | KW 16 | KW 17 | KW 18 |  |  | KW 19 |  |  | KW 20 | KW21 | KW 22 | KW 23 | KW 02
|  | 2019-02-21 | 2019-02-28 | 2019-03-07 | 2019-03-14 | 2019-03-21 | 2019-03-28 | 2019-04-04 | 2019-04-11 | 2019-04-18 | 2019-04-25 | 2019-05-02 | 2019-05-06 | 2019-05-07 | 2019-05-08 | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 2019-05-16 | 2019-05-23 | 2019-05-30 | 2019-06-06 | 2019-06-13
Meilensteine
Kickoff/ Teamgründung |  | 2019-02-21: 2019-02-21
Abgabe Pflichtenheft 1.Version |  | 2019-03-21: 2019-03-21
Abgabe Pflichtenheft definitive Version |  | 2019-04-04: 2019-04-04
Zwischenpräsentation |  | 2019-04-11: 2019-04-11
Abgabe Disposition |  | 2019-05-02: 2019-05-02
Software Version 1 |  | 2019-05-16: 2019-05-16
Software Endversion |  | 2019-05-30: 2019-05-30
Schlusspräsentation |  | 2019-06-13: 2019-06-13
Arbeitspaket | Aufwand [PS]
Gesamt | 448
1. Analyse | 105 | bar: 2019-02-21 to 2019-03-21; 2019-04-11 to 2019-05-02
1.1. Lastenheft | 55
1.1.1. Problemerkennung | 20 | bar: 2019-02-21 to 2019-02-28
1.1.2. Problemstrukturierung | 20 | bar: 2019-02-21 to 2019-02-28
1.1.3. Zielformulierung | 15 | bar: 2019-03-07
1.2. Recherchearbeit | 50
1.2.1. Marktanalyse | 8 | bar: 2019-02-28 to 2019-03-21
1.2.2. Infrastrukturen | 11 | bar: 2019-02-28 to 2019-03-21
1.2.3. Integration in bestehende Systeme | 3 | bar: 2019-02-28 to 2019-03-21
1.2.4. Sicherhiet | 7 | bar: 2019-02-28 to 2019-03-21
1.2.5. Abrasion an Turbine | 3 | bar: 2019-02-28 to 2019-03-21
1.2.6. Turbokompressor oder Netzeinspeisung | 1 | bar: 2019-04-11 to 2019-05-02
1.2.7. Abwassertank als Puffer | 2 | bar: 2019-04-11 to 2019-05-02
1.2.8. Energie/Leistungsberechnung | 15 | bar: 2019-04-11 to 2019-05-02
2. Entwurf | 35 | bar: 2019-02-21 to 2019-03-14; 2019-04-18 to 2019-05-10
2.1. Ideenfindung | 20 | bar: 2019-02-21 to 2019-03-14; 2019-04-18 to 2019-05-02
2.2. Ideenselektion | 5 | bar: 2019-05-06 to 2019-05-07
2.3. Ideenausarbeitung | 10 | bar: 2019-05-08 to 2019-05-10
3. Projektmanagement | 22 | bar: 2019-04-18 to 2019-05-02
3.1. Projektstrukturplan | 5 | bar: 2019-04-18 to 2019-05-02
3.2. Terminplan | 10 | bar: 2019-05-02
3.3. Budget | 2 | bar: 2019-04-18 to 2019-05-02
3.4. Risikoanalyse | 5 | bar: 2019-04-18 to 2019-05-02
4. Dokumentation | 86
4.1. Recherchedokument | 11 | bar: 2019-02-28 to 2019-04-04
4.2. Pflichtenheft: Organisatorischer Teil | 10 | bar: 2019-04-04 to 2019-05-02
4.3. Pflichtenheft: Technischer Teil | 25 | bar: 2019-05-06 to 2019-05-16
4.4. Dossier | 20 | bar: 2019-05-16 to 2019-05-23
4.5. Abschlusspräsentation | 20 | bar: 2019-05-30 to 2019-06-13
5. Sitzungen | 160 | bar: 2019-05-30 to 2019-06-13
6. Reserve | 40