## Risiko
| Risikomanagement |  |  |  |  | Risikoüberwachung
Nr. | Beschreibung | verantw. | Ursachen | Auswirkung | Massnahme | Indikator | Trigger | S1 | S2 | S3 | S4
A | Projektleiter fällt kurzfristig aus | MB | Krankheit Terminkollision | Rückfall im Zeitplan | Pufferzeiten einplanen Stv. Instruieren bekannte Abwesenheiten frühzeitig planen | Meldung an Projektleiter Stv. | < 1 Woche
B | Projektleiter fällt lanfristig aus | MB | Studiumabbruch Krankheit Unfall | weniger personelle Ressourcen vorhanden Führungsperson fehlt Projekt gefährdet | Stellvertretender Projektleiter ist gewählt Stv. Projektleiter ist mit den Aufgaben vertraut | Meldung an Projektleiter Stv. | > 1 Woche
C | Teammitglied fällt kurzfristig aus | NS | Krankheit Private Ereignisse | Weniger personelle Ressourcen vorhanden Umplanung notwendig | Pufferzeiten einplanen bekannte Abwesenheiten frühzeitig planen | Meldung an Projektleiter | < 1 Woche
D | Teammitglied fällt langfristig aus | NS | Studiumabbruch Krankheit WK Militär | weniger personelle Ressourcen Umplanung notwendig | saubere Dokumentation der individuellen Arbeiten. | Meldung an Projektleiter | > 1 Woche
E | Soziale Spannungen im Team | LD | Ungerechte Arbeitsaufteilung demotivierte Teammitglieder | Arbeitseffizient leidet Kreativität leidet Motivation leidet | Kommunikationsstandard werden festgelegt faire Arbeitsaufteilung | Projektmitglied spricht Problem an oder erkennt ein Problem | ja / nein
F | Strukturplan unvollständig | SR | Unerwartete APs kommen hinzu | Zeitplan verschiebt sich | alle Teammitglieder schauen den Projektplan an und ergänzen diesen | Projektmitglied meldet ein Fehlendes AP | ja / nein
G | Zeiten der APs sind zu knapp kalkuliert | CA | schlechte Planung, zu wenig Einsatz | Verzögerung | Pufferzeiten einplanen | Zeiterffassung weisst grosse Diskrepanz zu Budget auf | ja / nein
H | APs zu anspruchsvoll | SR | Kompetenzen werden falsch eingeschätzt | Aufgabe kann nicht zufriedenstellend erledigt werden | APs auf Teammitglieder abstimmen | Arbeiten werden mehrmals ausgeführt | ja / nein
I | Auftrag ist unklar definiert | LD | Lastenheft falsch, mangelhaft | Auftrag kann nicht zufriedenstellend erledigt werden | im Voraus alles klar definieren | Selbe Fragen kommen wiederholt auf | ja / nein
J | Datenverlust | PP | Technischer Defekt Server Probleme von Cloudspeicher | Arbeiten gehen verloren Zusätzlicher Aufwand | regelmässige Backup erstellen, auf verschiedenen Datenträgern | Abgelegte Daten sind nicht mehr vorhanden | ja / nein

## Übersicht
Nr. | Risiko
A | Projektleiter fällt kurzfristig aus
B | Projektleiter fällt lanfristig aus
C | Teammitglied fällt kurzfristig aus
D | Teammitglied fällt langfristig aus
E | Soziale Spannungen im Team
F | Strukturplan unvollständig
G | Zeiten der APs sind zu knapp kalkuliert
H | APs zu anspruchsvoll
I | Auftrag ist unklar definiert
J | Datenverlust

## Legende
Legende |  | Symbole |  |  |  | Legende |  | Kürzel
si | Schadensausmass ohne Gegenmassnahmen | si | Schadensausmass ohne Gegenmassnahmen | si' | Schadensausmass mit Gegenmassnahmen | si | Schadensausmass ohne Gegenmassnahmen | NS | Niklaus Schwegler
pi | Eintrittswahrscheinlichtkeit ohne Gegenmassnahmen | pi | Eintrittswahrscheinlichtkeit ohne Gegenmassnahmen | pi' | Eintrittswahrscheinlichtkeit mit Gegenmassnahmen | pi | Eintrittswahrscheinlichtkeit ohne Gegenmassnahmen | MB | Marco Binder
R | Risiko ohne Gegenmassnahmen | R | Risiko ohne Gegenmassnahmen | R' | Risiko mit Gegenmassnahmen | R | Risiko ohne Gegenmassnahmen | PP | Pascal Puschmann
si' | Schadensausmass mit Gegenmassnahmen |  |  |  |  | si' | Schadensausmass mit Gegenmassnahmen | LD | Lukas von Däniken
pi' | Eintrittswahrscheinlichtkeit mit Gegenmassnahmen |  |  |  |  | pi' | Eintrittswahrscheinlichtkeit mit Gegenmassnahmen | SR | Simon Rohere
R' | Risiko mit Gegenmassnahmen |  |  |  |  | R' | Risiko mit Gegenmassnahmen | CA | Claudio Alfare
D
D

## Matrix
Si
Schadenausmass | Hoch |  | 3 | 6 | 9 |  | Gewichtung | Schaden |  | Gewichtung | Eintrittswahrscheindlichkeit
[7 empty] | Gering (1) | Budgetüberschreitung/ Verzug | < 10% | Gering (1) | kaum | < 30%
[7 empty] | Mittel (2) |  | 10%-25% | Mittel (2) | halb-halb | 30%-70%
[7 empty] | Hoch (3) |  | >25% | Hoch (3) | fast-sicher | >70%
| Mässig |  | 2 | 4 | 6 |  | Gewichtung | Eintrittswahrscheindlichkeit
[7 empty] | Gering (1) | kaum | < 30%
[7 empty] | Mittel (2) | halb-halb | 30%-70%
[7 empty] | Hoch (3) | fast-sicher | >70%
| Gering |  | 1 | 2 | 3
|  |  | Unwahrscheinlich | Möglich | Wahrscheinlich | pi
Eintrittswahrscheindlichkeit

## Matrixverschiebungen
Si
Schadenausmass | Hoch |  | 3 | 6 | 9
| Mässig |  | 2 | 4 | 6
| Gering |  | 1 | 2 | 3
|  |  | Unwahrscheinlich | Möglich | Wahrscheinlich | pi
Eintrittswahrscheindlichkeit
B
C
A
D
E
F
G
H
I
J
B
C
A
D
E
G
H
I
J
F